مشروع مركز تطوير المنتجات وتدريب الكوادر للصناعة الدوائية

Pharmaceutical Industry Development and Training center

_______________________________________

## مؤسسة تشجيع الاستثمار

# دراسة أولية (Profile )

| ملخص نتائج المشروع |  |
| --- | --- |
| اسم المشروع: | ### مركز تطوير المنتجات وتدريب الكوادر للصناعة الدوائية |
| منتجات المشروع: | خدمات للصناعة الدوائية في حقل تطوير المنتجات وتدريب الكوادر |
| الطاقة الخدمية: | 1400 خدمة سنوياً |
| مجموع الأيدي العاملة: | 18 |
| حجم الاستثمار الكلي: | 635 ألف دينار |
| رأس المال العامل: | 35 ألف دينار |
| معدل العائد الداخلي: | ### 33.4% |
| نقطة التعادل: | 23% من الإيرادات المتوقعة |

مركز تطوير المنتجات وتدريب الكوادر للصناعة الدوائية

- المقدمة

101 وصف المشروع

تعتبر الصناعة الدوائية ألأردنية من الصناعات الرائدة والتصديرية في الأردن حيث أضحت منافسة للعديد من الشركات الأجنبية للمنتجات غير الخاضعة لبراءات اختراع. وبتطبيق قوانين الملكية الفكرية عالميا، ستواجه الصناعة الدوائية الأردنية خطر التحجيم، مما يتطلب منها العمل على تطوير منتجات خاصة بها. ورغم توفر أقسام البحث والتطوير في معظم الشركات الأردنية الدوائية، إلا أن تعاونها باقامة مركز للبحث والتطوير يعتبر ضرورياً ليساعدها في إنتاج منتجات جديدة وتطوير بعض منتجاتها الحالية وتوفير التدريب المستمر لكوادرها. كما أن هذا المركز يمكن أن يكون النواة لمركز عربي للبحث والتطوير وتدريب الكوادر في الصناعة الدوائية والصناعات الرديفة لها حيث سيتوفر في المشروع كافة مستلزمات التدريب، إضافة إلى وحدات إنتاجية تجريبية (Pilot Plant) لأغراض التدريب والبحث والتطوير.

201 مبررات المشروع

لا يوجد على مستوى الأردن والوطن العربي مركزآ مختصا بالبحث وتطوير وتدريب كوادر الصناعة الدوائية العربية.  ان اقامة مركزآ للبحث والتطوير يعتبر من الأهمية بمكان لمساعدة الصناعة الدوائية في انتاج منتجات جديدة وتطوير بعض منتجاتها الحالية وتوفير التدريب المستمر لكوادرها.كما يمكن أن يشمل عمله قطاع مستحضرات التجميل.

301 الموقع المقترح للمشروع

يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان نظرآ لوجود معظم مصانع الأدوية فيها.

- السوق

102 بيانات السوق

تشير البيانات إلى وجود 14 شركة دوائية بشرية و13 شركة دوائية بيطرية وزراعية في الأردن. كما يوجد في الوطن العربي حوالي 245 شركة دوائية بشرية تحتاج إلى خدمات مماثلة للتي يوفرها المركز المقترح وخاصة في مجال التدريب وتطوير المنتجات.

202 الخدمات التي سيمارسها المركز تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- عقد دورات تدريبية للعاملين والمهتمين في قطاع صناعات الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية في المجالات الفنية والتسويقية والإدارية

- تطوير المنتجات، ويشمل ذلك:

  - تطوير مكونات بعض العقاقير وتحسين فعاليتها خاصة في الشركات الصغيرة التي لا تتوفر فيها إمكانيات متكاملة للبحث والتطوير

  - تطوير شكل ونوعية عبوات التعبئة من حيث المواد المستعملة في التعبئة والتغليف وتصميم العبوة الداخلية والخارجية.

- خدمات استشارية في مجال أسلوب التصنيع الجيد في شركات الأدوية

- تأهيل وتدريب الكوادر لصناعة الأدوية

    - أجراء فحوصات مخبرية للأدوية وخاصة البيطرية

3. الدراسة الفنية

103 الطاقة الخدمية

لأغراض التحليل الفني والمالي، اعتبرت طاقة خدمات المركز معادلة لخدمات تدريب 1400 متدرب/ السنة يتدرج استغلالها على النحو التالي:

جدول رقم ( 1 )

| السنة | خدمة |
| --- | --- |
| ###### 1 | 700 |
| 2 | 980 |
| 3 | 1400 |

3. 2 المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف

تقدر المواد الأولية ومستلزمات التعبئة والتغليف التي يحتاجها المركز لعمليات التدريب على النحو التالي:

جدول رقم ( 2 )

كلفة المواد الأولية والتعبئة والتغليف السنوية

| البيان | ألف دينار |
| --- | --- |
| مواد أولية: براسيتامول، ايبوبروفن، اسبرين | 10 |
| مواد تعبئة وتغليف: عبوات بلاستيكية، امبولات، كرتون، كبسولات فارغة | 15 |
| المجموع | 25 |

303 المعدات والآلات الأساسية للمشروع

جدول رقم (3)

تكاليف المعدات والآلات الأساسية مع التركيب والتشغيل

| البند | ألف دينار |
| --- | --- |
| وحدة إنتاج السوائل والمعلقات | 8 |
| وحدة انتاج المنتجات الجافة | 53 |
| وحدة انتاج المعقمات | 46 |
| مرافق الخدمات | 16 |
| مختبرات | 100 |
| المجموع | 223 |

المصدر المتوقع: أوروبا

403 الأرض والإنشاءات

جدول رقم (4)

كلفة الأرض والإنشاءات

| البند | المساحة (م2) | ألف دينار |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 2000 | 60 |
| أبنية إدارية | 200 | 30 |
| أبنية وحدات التدريب والمختبر ومرافق الخدمات وقاعة المحاضرات | 750 | 150 |
| أتعاب هندسية |  | 15 |
| المجموع |  | 255 |

503 القوى العاملة

جدول رقم (5)

القوى العاملة والأجور السنوية

| الوظيفة | العدد |  | الأجر الشهري د. أ. | الأجر السنوي (د. أ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. القوى العاملة غير المباشرة |  |  |  |  |
| - مدير عام | 1 |  | 1.500 | 18.000 |
| - مدير اداري ومالي | 1 |  | 500 | 6.000 |
| - محاسب | 1 |  | 300 | 3.600 |
| - مدير علاقات عامة | 1 |  | 500 | 6.000 |
| - سكرتيرة | 2 |  | 200 | 4.800 |
| - موظف اداري | 1 |  | 300 | 3.600 |
| - سائق | 1 |  | 150 | 1.800 |
| - مراسل | 1 |  | 120 | 1.440 |
| المجموع الفرعي | 9 |  |  | 45.240 |
| 2. القوى العاملة المباشرة |  |  |  |  |
| - مدير فني | 1 |  | 750 | 9.000 |
| - فني تدريب صناعات دوائية | 3 |  | 500 | 18.000 |
| - فني مختبرات | 2 |  | 500 | 12.000 |
| - عمال | 2 |  | 150 | 3.600 |
| - مأمور مستودع | 1 |  | 250 | 3.000 |
| المجموع الفرعي | 9 |  |  | 45.600 |
| المجموع الإجمالي | 18 |  |  | 90.840 |

603 الفترة التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروع

تقدر الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بحوالي السنة.

4.  الدراسة الاقتصادية

104 تكاليف التشغيل السنوية

جدول رقم (6)

تكاليف التشغيل السنوية

| البند | التكاليف (ألف دينار) |
| --- | --- |
| مواد أولية وتعبئة وتغليف | 25 |
| أجور ورواتب | 91 |
| مكافآت مدربين وعاملين غير متفرغين* | 30 |
| كهرباء ، ماء ، وقود ومستلزمات نثرية | 12 |
| مصاريف ادارية | 18 |
| مصاريف تسويق | 28 |
| المجموع | 204 |

* تعادل 200 يوم عمل لمدربين فنيين ومحاضرين غير متفرغين من ذوي الاختصاص والخبرة العالية وذلك بواقع 150 دينار يوميا كأتعاب للخبراء

204 رأس المال العامل

يقدر رأس المال العامل بحوالي 35 ألف دينار أردني وهو يمثل الاحتياجات اللازمة من تكاليف التشغيل لمدة شهرين.

304 مصاريف ما قبل التشغيل

تقدر مصاريف ما قبل التشغيل شاملة الدراسات والتأسيس والسفر بحوالي30 ألف دينار.

404 التكاليف الاستثمارية للمشروع

جدول رقم (7)

التكاليف الاستثمارية الكلية

| البند | ألف دينار |
| --- | --- |
| 01 راس المال الثابت |  |
| 101 المعدات والآلات | 223 |
| 201 الأرض والإنشاءات | 255 |
| 301 وسائط نقل | 20 |
| 401 اثاث ومكاتب | 20 |
| 501 احتياطي 10% | 52 |
| المجموع الفرعي | 570 |
| 2. مصاريف ما قبل التشغيل | 30 |
| 03 راس المال العامل | 35 |
| التكلفة الاستثمارية الكلية | 635 |

504 الايرادات السنوية

01 سعر الخدمة المقترح:

مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الخدمات المماثلة في هذا القطاع، يقترح أن يكون سعر بيع الخدمة الواحدة 400 دينار وهو يعتبر مناسبا ومعقولا، حيث تكافئ الخدمة الواحدة دورة تدريبية فنية في قطاع الأدوية تكلفتها الحالية أعلى بكثير من سعر الخدمة المقترح.

02 الإيرادات السنوية التقديرية المتوقعة

تقدر الإيرادات السنوية المتوقعة خلال العشر سنوات الأولى من عمر المشروع كما يلي:

جدول رقم (8)

الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع

| السنة | 1 | 2 | 3+ |
| --- | --- | --- | --- |
| ألف (د. أ. ) | 280 | 392 | 560 |

05 الدراسة المالية

105 الأسس والفرضيات

تم اعتماد الاسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب المؤشرات المالية للمشروع:

1. عمر المشروع التشغيلي هو عشرة سنوات.

02 تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع لحالتين هما:

أ. الحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي).

ب. التمويل الذاتي بنسبة 60% والقروض بنسبة 40% لمدة 6 سنوات بفائدة 11% مع فترة سماح لسنة واحدة.

03 احتسبت ضريبة الدخل بواقع 25% على الارباح المتحققة.

04 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 15%.

05 لاغراض تحليل الحساسية على الحالة الاساسية جرى اعتماد الحالات التي تمثل جانب المخاطر وتشمل:

أ0 انخفاض حجم المبيعات بنسبة 10%

ب0انخفاض سعر بيع الخدمة بنسبة 10%

ج0 ارتفاع التكلفة الاستثمارية بنسبة 10%

205 المؤشرات المالية للمشروع

نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة الاساسية)

أ0 معدل العائد البسيط: 				33.2%

ب0 معدل العائد الداخلي:

- بدون قروض:				33.4%

- للمشروع (قرض بنسبة 40%):		27.2%

ج0 صافي القيمة الحالية

- (NPV) لحقوق الملكية

بنسبة خصم 15%:			532 ألف دينار

- (NPV) للمشروع بنسبة

خصم 15% بحالة قرض:			356 ألف دينار

د0 فترة الاسترداد:				4 سنوات

هـ0 نقطة التعادل كنسبة

من الإيرادات المتوقعة:				 23%

305 تحليل الحساسية

يبين الجدول رقم (9) ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع

جدول رقم (9)

ملخص نتائج تحليل حساسية المشروع

| الحالة | معدل العائد البسيط % | معدل العائد الداخلي % | صافي القيمة الحالية (ألف دينار) | فترة الاسترداد (سنة) | نقطة التعادل (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحالة الاساسية | 33.2 | 33.4 | 532 | 4 | 23 |
| تمويل القروض (40%) | 31.7 | 27.2 | 356 | 4 | 31 |
| انخفاض حجم المبيعات (10) | 29 | 29.9 | 420 | 4 | 25 |
| انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة (10%) | 27.1 | 28.3 | 373 | 4 | 27 |
| ارتفاع التكلفة الاستثمارية (10%) | 30.1 | 30.8 | 490 | 4 | 24 |

06 الاستنتاجات

- تظهر نتائج التحليل المالي للمشروع انه يحقق عائدا داخليا يبلغ 33.4% على اجمالي الاستثمار المدفوع من المستثمر و27.2% في حالة القرض بنسبة 40% وهذا مردود اقتصادي جيد.

- النتائج المالية أعلاه احتسبت قبل حساب المزايا الضريبية التي يوفرها قانون تشجيع الاستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عند التنفيذ وهذه المزايا ستؤدي إلى تحسين النتائج المالية للمشروع

| صافي التدفق النقدي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة | السنة السابعة | السنة الثامنة | السنة التاسعة | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر |
| نسبة الانتاج | 0% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  | 280000 | 392000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 |
| دفعات مستحقة |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201760 |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار | 634800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية | 634800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  | 124500 | 156300 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 |
| دفعات سداد القرض |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  | 155500 | 235700 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 356000 | 557760 |
| ضريبة الدخل |  | 27186 | 47236 | 77311 | 77311 | 77311 | 78811 | 79086 | 79636 | 79636 | 79636 |
| صافي التدفق النقدي (دينار) | -634800 | 128314 | 188464 | 278689 | 278689 | 278689 | 277189 | 276914 | 276364 | 276364 | 478124 |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -634800 | -506486 | -318023 | -39334 | 239355 | 518044 | 795233 | 1072146 | 1348510 | 1624874 | 2102998 |
|  | 59.1 | 32.24933 | 3.69366 | 1.69364 | 0.3063 | -2 | .4612 | - | -58. | 0.7813 | 52.7813 |
| المؤشرات المالية للمشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل العائد على الاستثمار (%) |  | 33.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل العائد الداخلي للحالة الأساسية (100% تمويل ذاتي) |  | 33.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| معدل العائد الداخلي للمشروع بقرض (40%) |  | 27.2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| صافي القيمة الحالية عند معامل خصم (15%) |  | 531,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فترة السداد (بالسنوات) |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نقطة التعادل (نسبة من حجم المبيعات %) |  | 22.9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| صافي التدفق النقدي بقرض (40%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| السنة | السنة الاولى (سنة التأسيس) | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | السنة السادسة | السنة السابعة | السنة الثامنة | السنة التاسعة | السنة العاشرة | السنة الحادية عشر |
| نسبة الانتاج | 0% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| التدفق النقدي الداخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المبيعات النقدية |  | 280000 | 392000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 |
| دفعات مستحقة |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قيمة الخردة للمشروع (Salvage Value) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201760 |
| التدفق النقدي الخارج |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اجمالي حجم الاستثمار | 634800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حقوق الملكية | 380880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| القرض الاستثماري | 253920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تكاليف التشغيل |  | 124500 | 156300 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 |
| دفعات سداد القرض |  | 0 | 76261 | 76261 | 76261 | 76261 | 76261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجمالي التدفق النقدي قبل الضريبة |  | 155500 | 159439 | 279739 | 279739 | 279739 | 279739 | 356000 | 356000 | 356000 | 557760 |
| ضريبة الدخل |  | 27186 | 38089 | 69408 | 70790 | 72323 | 75525 | 79086 | 79636 | 79636 | 79636 |
| صافي التدفق النقدي (دينار) | -634800 | 128314 | 121351 | 210331 | 208950 | 207416 | 204214 | 276914 | 276364 | 276364 | 478124 |
| التدفق النقدي التراكمي (دينار) | -634800 | -506486 | -385136 | -174805 | 34145 | 241561 | 445775 | 722689 | 999053 | 1275417 | 1753540 |